## Sprint.Phase x
RETROSPECTIVE REPORT
Project manager:
Sprint:
Meeting time:
Attendance:
Trước thời hạn
1. Project Information
Project name | Customer | Project on track | Start Date (Plan) | End Date (Plan) | Start Date (Actual) | End Date (Actual) | Customer Claim | Customer Claim
2. Sprint Summary
Progress Tracking
Issue Tracking
Change Request Tracking
3. Problems & Remainings
4. Problems to fix next sprint

## Guideline
# | Category | Information | Detail | Note
1 | Project Information | Project name | Tên dự án theo hợp đồng
2 |  | Customer | Tên khách hàng
3 |  | Project on track | Tiến độ chung dự án | Ahead/Behind
4 |  | Start Date (Plan) | Ngày bắt đầu dự án theo hợp đồng
5 |  | End Date (Plan) | Ngày kết thúc dự án theo hợp đồng
6 |  | Start Date (Actual) | Ngày bắt đầu dự án thực tế
7 |  | End Date (Actual) | Ngày kết thúc dự án thực tế
8 |  | Customer Claim | Khách hàng có phàn nàn không? Nếu có ghi chi tiết xuống phần Issue | Có/ Không
9 | Sprint Summary | Progress Tracking | PM đánh giá tiến độ dự án dựa theo tình hình thực tế và quan điểm của PM
10 |  | Issue Tracking | List các issue trong Issue Management List Chi tiết tình trạng, cách giải quyết cho các issue
11 |  | Change Request Tracking | Các CR đã được đề cập trong UserReqList Tracking trong sprint vừa qua
12 | Problems & Remainings |  | Cả team cùng list ra các vấn đề, tồn tại phát sinh trong sprint vừa qua, đưa ra phương án giải quyết
13 | Problems to fix next sprint |  | Các vấn đề cần giải quyết trog sprint tiếp theo, bài học rút ra

## Sample
RETROSPECTIVE REPORT
Project manager: | Nguyễn Mạnh Tuấn
Sprint: | Sprint fixing bug
Meeting time: | 27/1/2021
Attendance: | ValueStream team
Project name | Customer | Project on track | Start Date (Plan) | End Date (Plan) | Start Date (Actual) | End Date (Actual) | Customer Claim | Customer Claim
NextA | Công ty CPCN giáo dục NextA | Behide | 2020-08-30 | 2021-03-30 | 2020-09-30 |  |  | No
2. Sprint Summary
Progress Tracking | Tiến độ dự án trong sprint design đang chậm so với dự kiến Tesing: Số lượng test case: 0 Số lượng bug phát hiện: 178 số lượng module testing: 50 module Tỉ lệ test case/ module: 0 testcase/0 module Tỉ lể test case/ bug: 0 testcase thì phát hiện 0 bug Deadline hoàn thành testcase: Sprint fix bug không có test case Nhận xét chung: Coding: số lương LOC Backend launcher: 29044 Backend parent: 6802 Backend CMS: 28382 Android Launcher: 203715 Tỉ lê bug: 377 dòng code thì phát hiện 1 bug Tỉ lệ LOC/ nodule: 4074/ 1 module Nhận xét chung: số lượng LOC trên từng module đang quá cao, code cần tối ưu và sử dụng common nhiều hơn. Tỉ lệ bug phát hiện trên dòng code đang tốt, cần giữ tỉ lệ này và tối ưu số dòng code
Issue Tracking | Tiến độ dự án trong sprint design đang chậm so với dự kiến Tesing: Số lượng test case: 0 Số lượng bug phát hiện: 178 số lượng module testing: 50 module Tỉ lệ test case/ module: 0 testcase/0 module Tỉ lể test case/ bug: 0 testcase thì phát hiện 0 bug Dead
Change Request Tracking | Không có change request lớn
3. Problems & Remainings
- Thay đổi nhân sự - Kinh nghiệm ít - Thiếu nhân sự BE - Thay đổi yêu cầu nhiều - Khách hàng (phản hồi chậm, thiếu Spec, design không đầy đủ, cung cấp design muộn) - Underestimate - Log bug chưa rõ ràng - Cơ sở vật chất (máy tính yếu, thiếu thiết bị test)
4. Problems to fix next sprint
- Ai cần nâng cấp máy > email cho PM để xử lý, đề nghị nâng cấp - BE: dự án có 2 BE, cần communicate để share, cân đối công việc cho phù hợp - Thay đổi nhân sự : hạn chế luân chuyển nhân sự nhiều - Dev done bản build final vào cuối ngày để tester test vào ngày hôm sau, tránh sửa đi sửa lai nhiều lần, mất thời gian.
5. QA comment
- Đầy đủ các thành viên dự án, PM và member có chuẩn bị collect các thông tin, chỉ số trong dự án khá chi tiết (LOC, LOC/module, bug, testcase, tỉ lệ bug/testcase, etc) Tuy nhiên, đầy là lần đầu tiên member tự count > chưa thực sự hiểu ý nghĩa của việc count >> QA mong muốn sau khi count được các chỉ số, member có thể dần hiểu được ý nghĩa của chỉ số là gì, từ đó có thể rút kinh nghiệm, điều chỉnh tình hình công việc. VD: Tỉ lệ test case/ bug: 2,25 testcase thì phát hiện 1 bug > TESTER HIỂU ĐÂY LÀ CHỈ SỐ TRONG KHOẢNG AN TOÀN, NẾU NHIỀU HƠN HAY ÍT HƠN QUÁ NHIỀU LÀ CÓ VẤN ĐỀ > chú ý điều chỉnh cho lần test tiếp theo. - Cả team cùng chỉ ra các vấn đề gặp phải trong sprint (áp dụng Fishbone method), tìm phương án xử lý trong sprint tiếp theo. Tuy nhiên, cần thực hiện nghiêm túc hơn, tránh trường hợp tập trung vào những vấn đề nhỏ nhặt, hoàn toàn ko phải là issue mà bỏ qua những vấn đề thật sự cần xử lý trong team.